## 方案
《寻梦闽都》演出设备移机方案
根据现场机械排烟管道安装情况，确有遮挡灯光舞美设备的情况，为了不影响常态化演出效果，需要进行设备移机及相关工作。现场移机具体方案主要工作为设备移位，增加灯杠和吊杠数量，调试灯杠和吊杠高度，拆除及重装部分设备设施（如遮光布、纱幕的电动轨道等），具体如下
设备及相关舞美拆除
名称 | 数量 | 单位 | 作业方式 | 报价金额 | 备注
投影幕墙体及电动卷帘轨道 | 1 | 面/组 | 拆除第四幕墙体及数控电动卷帘轨道 |  | 由于排烟管道需从正中位置通过第四幕洞顶，需在不破坏系统情况下，拆装第四幕投影幕处的数控电动卷帘幕
黑幕墙体及电动滑轮轨道 | 1 | 面/组 | 拆除第四幕结尾处墙体及数控电动滑轮轨道 |  | 由于排烟管道需从正中位置通过第四幕洞顶，需在不破坏系统情况下，拆装数控电动滑轮轨道
舞美置景【榕树+平台】 | 2 | 组 | 拆除第四篇章所有假树及平台 |  | 假树造景体积较大且有铁架及焊接切割等作业
led大屏 | 56 | 平 | 拆除第四篇章led大屏 |  | 拆除第四幕顶部舞美设备设施让位排烟管道位置，并保留、重装及改造相关设备所需的电路、线路、信号等
冰屏 | 22 | 平 | 拆除第四篇章冰屏
灯光 | 50 | 个 | 拆除第四篇章灯光
投影机 | 2 | 个 | 拆除第四篇章2个投影机
小计
设备移动重装及调试
名称 | 数量 | 单位 | 作业方式 |  | 备注
灯光 | 186 | 台 | 设备位移、重装、调试 |  | 对第一到四幕受排烟管道影响的设备设施进行移位，设备移机工作包含增加线槽、线缆、布线及电路改造、信号改造、系统设计、声场设计、技术调试等技术服务
音响 | 40 | 台 | 设备位移、重装、调试
监控 | 3 | 台 | 设备位移、重装、调试
投影机 | 2 | 台 | 设备位移、重装、调试
数控电动卷帘轨道 | 1 | 组 | 第四幕开头处纱幕顶端轨道拆装、重建 |  | 因第四篇章数控的电动轨道需拆装后，在原位置预留位置安排排烟管道后，重装并调试连接原有电动控制系统中
数控电动滑轮轨道 | 1 | 组 | 全剧结尾处黑幕顶端轨道拆装、重建
小计
设备吊杆搭建、整改
名称 | 数量 | 单位 | 位置数量 |  | 备注
序【搭建】 | 20 | 米 | 3处 |  | 新增设备吊杆以保障相关设备移动后的位置，包含所有桥架以及吊杆的高密度安装、加固、伪装
第二篇章【搭建】 | 40 | 米 | 4处
第三篇章【搭建】 | 35 | 米 | 5处
第四篇章【搭建】 | 60 | 米 | 5处
第二篇章【整改】 | 40 | 米 | 增长并下移30公分 |  | 调整原有设备吊杆高度以保障设备不受遮挡，包含所有桥架以及吊杆的高密度安装、加固、伪装
第三篇章【整改】 | 30 | 米 | 增长并下移30公分
小计
总计（含税）：
技术施工单位： 现场负责人： 电话：